## Лист1
Приложение № 2
Укрупненный сетевой график выполнения работ по благоустройству Сквер Молодежный п.г.т. Нижний Ингаш *
№ п/п | Наимнование видов работ |  | Единицы измерения | Объем работ, всего | Выполненный объем работ на отчетную дату | Сроки выполнения | [7 empty] | Подрядчик (субподрядчик)
[6 empty] | 01.06-15.06 | 15.06-30.06 | 01.07 - 15.07 | 15.07 - 31.07 | 01.08- 15.08 | 15.08- 31.08 | 01.09 - 15.09 | 15.09 - 30.09
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Планировочные работы | Демонтажные работы | 3: м2; 4: 2355; 5: 117.75; 6: 5
2 | Мощение | Установка бортовых камней | 3: м.п.; 4: 939; 5: 46.95; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 14: ООО "БАМ-СтройТорг"
|  | Укладка брусчатки | 3: м2; 8: 8; 9: 8
|  | Асфальтирование | 3: м2; 4: 766; 5: 38.3; 7: 12
3 | Освещение | Бетонирование | 3: м3; 4: 52; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6
|  | Установка опор (парковые, мачтовые) | 3: ед.; 4: 8; 12: 7; 13: 7
|  | Монтаж светиьников (led vizor) | 3: ед.; 4: 17; 12: 3; 13: 3
4 | Причал | Монтаж свай | 3: ед.; 4: 69; 10: 8; 11: 8
|  | монтаж брусьев | 10: 8; 11: 8
|  | монтаж габионов | 8: 5; 9: 5
|  | установка клумб | 8: 4; 9: 4
5 | Монтаж МАФ индивидуального изготовления (сцена, костровище и пр.) | Подготовительные работы (каркас) | 10: 4; 11: 4; 12: 4
|  | Монтаж крыши (поликарбонат) | 10: 6; 11: 6; 12: 6
|  | Изготовление ступенек | 10: 6; 11: 6; 12: 6; 14: ООО "БАМ-СтройТорг"
|  | Монтаж ступенек | 10: 6; 11: 6; 12: 6
6 | МАФ (продукция из каталогов производителей) | Монтаж закладных деталей (до брусчатки) | 3: ед.; 10: 6; 11: 6; 12: 6
|  | Изготовление МАФ | 3: ед.; 10: 6; 11: 6; 12: 6
|  | Транспортировка на площадку | 3: ед.; 10: 6; 11: 6; 12: 6
|  | Монтаж МАФ | 3: ед.; 10: 6; 11: 6; 12: 6
7 | Озеленение | Подготовка газона | 3: м2; 4: 370; 5: 18.5; 9: 4; 10: 4; 14: ООО "БАМ-СтройТорг"
|  | Посадка деревьев | 3: ед.; 4: 65; 5: 3.25; 9: 4; 10: 4; 14: ООО "БАМ-СтройТорг"
|  | Изготовление приствольных кругов | 9: 4; 10: 4
|  | Устройство приствольных кругов | 9: 4; 10: 4
|  | Посадка газона | 9: 4; 10: 4
8 | ИД | Подготовка и сдача исполнительной документации | 13: 2; 14: ООО "БАМ-СтройТорг"
| Итого работников на объекте: |  |  |  |  | 17 | 24 | 29 | 43 | 82 | 62 | 56 | 12
* В целях мониторинга хода выполнения работ по благоустройству график необходимо предоставлять еженедельно по четвергам, начиная с 29.04.2021 г.
|  | Подрядчик | 11: Заказчик
|  |  |  | подпись |  | (ФИО) | [7 empty] | (ФИО)