Протокол №1

Дата: 08.07.2021 года

Время: 19 00

Адрес: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д.164, Администрация Нижнеингашского района, актовый зал

Тема: Проверка работы подрядных организаций в рамках проектов по благоустройству

- Краевой конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проект «Сквер Молодежный»;

- Мероприятия по комплексному благоустройству улиц проект «Юбилейный».

Присутствовали: Глава Нижнеингашского района Малышкин П.А.

Глава поселка Нижний Ингаш Гузей Б.И.

Зам. Главы района Журбенко В.Н.

Зам. Главы поселка Глазков В.А.

Зам Главы поселка Фрицлер И.В.

Начальник отдела МКУ Асташкин Е.П.

Ведущий инженер ТП г.Канск КГКУ «УКС» Баранов В.С.

Представитель подрядной организации ООО «БАМСТРОЙ» Бояхчян А.М.

Директор субподрядной организации ООО «Строй Ресурс» Симонян Мгер Мишаевич

Директор ООО «ЭЛСЭМ» Феоктистов Д.Г.

Совещание проводила: Зам. Министра строительства Е.С.Цитович

И.В.Котельникова

**проект «Сквер Молодежный» подрядчик ООО «БАМ СТРОЙТОРГ»**

Е.С.Цитович:

Подрядной организации ООО «Бам Стройторг» необходимо заключить договора на изготовление лавок, урн, и сцены с ООО «Мир кованных изделий». Особый уклон проекта, это пирс. На данном объекте необходимо учесть качество материала (лиственничных досок).

Срок поставки игрового комплекса сократить до 10.08.2021 года. Учесть фирму производителя. По данному проекту предусмотреть авторский надзор. Представитель подрядной организации Бояхчян А.М. обещал привести винтовые сваи 09.07.2021 г., решить вопрос по заключению контрактов на металлические конструкции для сцены, лавок, урн. В короткие сроки приобрести материал, для изготовление пирса.

**Проект «Юбилейный» субподрядчик ООО «Строй Ресурс» по благоустройству территории, подрядчик ООО «ЭЛСЭМ», устройство наружного освещения.**

Е.С. Цитович:

Проблема работы субподряда заключается в неточном составлении проектной документации, что затрудняет работу и в сроки по графику выполнения работ они не укладываются. На благоустраиваемой территории между магазином «Камелия» и «Новинка» необходимо заменить столб электроосвещения. Напротив аптеки «Губернские аптеки», деревянный столб с вывеской необходимо утрать. Заменить ящик ООО «Ростелеком» напротив полиции.

Подрядчик Симонян М.М. пояснил, что на территории имеется строительный материал, на сегодняшний день ведется укладка бордюрного камня. Завезена брусчатка. Заключены контракты на поставку МАФ, мощения.

Устройство наружного электроосвещения подрядная организация ООО «ЭЛСЭМ», выполняет работы согласно графика выполнения работ. Подрядчик Феоктистов Д.Г. рассказал о проделанной работе: материал на территории имеется, на сегодняшний день ведется укладка кабеля в траншею, произведено бетонирование фундамента под установку 63 столбов электроосвещения.

Е.С.Цитович, отметила, что рекламу на магазинах необходимо убрать.